## Hoja2
Etiquetas de fila | Suma de Puntos
Andres | 222
Carlos | 166
Ivan | 279
Total general | 667
|  | Etiquetas de fila | Cuenta de HA/HU
|  | Epica 1 | 14
|  | Total general | 14

## Hoja1
Epica | Entrega de valor | HA/HU | Sprint | Responsable | Rol | Puntos | Progreso | Restante | Fecha Inicio | Fecha fin | Duracion Dias | %Dias
Epica 1 | Entregable Epica | Epica 1 | sprint 290 | Ivan | PO | 271 | 41% | 59% | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 30 | 12.3
Epica 1 | Entregable 1 | Entregable 1 | sprint 270 | Carlos | bankend | 138 | 40% | 60% | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 15 | 6
Epica 1 | Entregable 1 | Actividad 1-1 | sprint 263 | Andres | Frontend | 8 | 40% | 60% | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 6 | 2.4
Epica 1 | Entregable 1 | Actividad 1-2 | sprint 263 | Carlos | bankend | 3 | 20% | 80% | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 6 | 1.2
Epica 1 | Entregable 1 | Actividad 1-3 | sprint 265 | Carlos | bankend | 7 | 0% | 100% | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 6 | 0
Epica 1 | Entregable 1 | Actividad 1-4 | sprint 265 | Ivan | PO | 3 | 80% | 20% | 2025-10-04 | 2025-10-10 | 6 | 4.8
Epica 1 | Entregable 1 | Actividad 1-5 | sprint 265 | Andres | Frontend | 112 | 0% | 100% | 2025-10-05 | 2025-10-11 | 6 | 0
Epica 1 | Entregable 1 | Actividad 1-6 | sprint 268 | Ivan | PO | 5 | 100% | 0% | 2025-10-06 | 2025-10-12 | 6 | 6
Epica 1 | Entregable 2 | Entregable 2 | sprint 290 | Andres | Frontend | 60 | 42% | 58% | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 15 | 6.3
Epica 1 | Entregable 2 | Actividad 2-1 | sprint 285 | Carlos | bankend | 13 | 10% | 90% | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 6 | 0.6
Epica 1 | Entregable 2 | Actividad 2-2 | sprint 285 | Andres | Frontend | 21 | 100% | 0% | 2025-10-18 | 2025-10-24 | 6 | 6
Epica 1 | Entregable 2 | Actividad 2-3 | sprint 287 | Carlos | bankend | 5 | 0% | 100% | 2025-10-19 | 2025-10-25 | 6 | 0
Epica 1 | Entregable 2 | Actividad 2-4 | sprint 287 | Andres | Frontend | 8 | 100% | 0% | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 6 | 6
Epica 1 | Entregable 2 | Actividad 2-5 | sprint 287 | Andres | Frontend | 13 | 0% | 100% | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 6 | 0
Formulas:
Fecha fin = [Fecha Inicio]+[Duracion Dias]
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
41%
Avance Proyecto
40%
Entregable 1
Entregable 2
42%
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.