## Gantt
Dashboard - Proyecto Integrador V (Analisis de Transacciones con Tarjetas de Credito)
Epica | Entrega de valor | HA/HU | Sprint | Responsable | Rol | Puntos | Progreso | Restante | Fecha inicio | Fecha final | Duracion Dias | Porcentaje dias | Completado
Epica 1 | Cargar dataset en SQLite | Actividad 1-1 | sprint 1 | Eulicer | Ingeniero Datos | 5 | 100% | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 1 | 100% | 5
Epica 2 | Exportar CSV desde SQLite | Actividad 1-2 | sprint 1 | Dawin | Ingeniero Datos | 47 | 100% | 0 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 0 | 100% | 47
Epica 3 | Borrador documento APA | Actividad 1-3 | sprint 1 | Dawin | Analista | 13 | 100% | 0 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 1 | 100% | 13
Epica 4 | Revisión y ajustes APA | Actividad 1-4 | sprint 1 | Dawin | QA | 21 | 100% | 0 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | 3 | 100% | 21
Epica 5 | Entrega Etapa 1 (LMS + Repo) | Actividad 1-5 | sprint 1 | Eulicer | PM | 5 | 100% | 0 | 2025-11-08 | 09/11/2025 | 1 | 2800% | 5
Epica 6 | Definir metodología analítica | Actividad 2-1 | sprint 2 | Dawin | Analista | 8 | 100% | 0 | 2025-11-10 | 11/11/2025 | 1 | 2600% | 8
Epica 7 | Limpieza y normalización de datos | Actividad 2-2 | sprint 2 | Eulicer | Ingeniero Datos | 13 | 100% | 0 | 2025-11-12 | 14/11/2025 | 2 | 1200% | 13
Epica 8 | Visualizaciones iniciales | Actividad 2-3 | sprint 2 | Dawin | Analista | 10 | 100% | 0 | 2025-11-18 | 20/11/2025 | 2 | 900% | 10
Epica 9 | Actualizar SQLite con datos limpios | Actividad 2-4 | sprint 2 | Eulicer | Ingeniero Datos | 6 | 100% | 0 | 2025-11-21 | 2025-11-23 | 2 | 100% | 6
Epica 10 | Documentar metodología en APA | Actividad 2-5 | sprint 2 | Dawin | Analista | 10 | 100% | 0 | 2025-11-22 | 23/11/2025 | 1 | 1400% | 10
Epica 11 | Entregable 2 | Entregable 2 | sprint 2 | Dawin | Ingeniero Datos | 13 | 100% | 0 | 2025-11-23 | 23/11/2025 | 0 | #DIV/0! | 13
Epica 16 | Creación de tablero | Actividad 3-1 | sprint 3 | Dawin | Analista | 10 | 100% | 0 | 2025-11-28 | 30/11/2025 | 2 | 400% | 10
Epica 17 | Despliegue del tablero en streamlit | Actividad 3-2 | sprint 3 | Eulicer | Analista | 10 | 100% | 0 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 1 | 100% | 10
Epica 17 | Informe de Hallazgos del Tablero de Análisis de Transacciones | Actividad 3-3 | sprint 3 | Dawin | Analista | 8 | 100% | 0 | 2025-12-01 | 02/12/2025 | 1 | 500% | 8
Epica 18 | README final (licencia/pasos) | Actividad 3-4 | sprint 3 | Eulicer | Ingeniero Datos | 6 | 100% | 0 | 2025-12-03 | 04/12/2025 | 1 | 300% | 6
Epica 19 | Revisión general y validación para entrega en Canvas | Actividad 3-5 | sprint 3 | Eulicer | Analista | 8 | 100% | 0 | 2025-12-05 | 06/12/2025 | 1 | 100% | 8
Epica 20 | presentación en clase | Actividad 3-6 | sprint 3 | Dawin | PM | 5 | 100% | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | 0% | 5
Epica 21 | Entregable 3 | Entregable 3 | sprint 3 | Eulicer | Ingeniero Datos | 170 | 0% | 170 | 2025-11-24 | 2025-12-11 | 17 | 70.59% | 0
[6 empty] | 198 | [6 empty] | 198
[12 empty] | AVANCE | 100%
Formulas:
Porcentaje dias = IF(TODAY()<[Fecha inicio],0, IF(TODAY()>[Fecha final],1, (TODAY()-[Fecha inicio])/([Fecha final]-[Fecha inicio])))

## Hoja1
447
EULICER | 450

## Hoja2
Etiquetas de fila | Cuenta de Entrega de valor
Dawin | 9
Dawin | 4
Total general | 13
AVANCE | 16.47%
RESTO | 83.53%
AVANCE | 16.47%
PROYECTO | 83.53%